## Tabella Articolo 3 (hidden)
AMBITO DI INTERVENTO | Assegnazione FSC 21-27 |  |  | Cofinanziamenti |  |  |  |  | Ammontare complessivo investimenti | Numero interventi/linee di azione
| Risorse FSC 21-27 (ass. ordinariaria) | (1) Risorse FSC 21-27 (Anticipazione) | Totale Assegnazione | Altre Risorse Ordinarie Regionali e Locali | Risorse FSC 2014-2020 Ministeriali | Altre Risorse Ordinarie Nazionali | Privati | Totale Cofinanziamento con altre risorse
Ricerca e innovazione | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 1
Digitalizzazione | 2500000 | 4097232.72 | 6597232.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6597232.72 | 3
Competitività e imprese | 35150000 | 0 | 35150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35150000 | 2
Ambiente e risorse naturali | 134600000 | 29685000 | 164285000 | 24255932.81 | 0 | 20796340.2 | 0 | 45052273.01 | 209337273.01 | 29
Cultura | 3750000 | 0 | 3750000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 2750000 | 6500000 | 2
Trasporti e mobilità | 151500000 | 23250000 | 174750000 | 14228648.38 | 23800000 | 76621041.84 | 28374200 | 143023890.22 | 317773890.22 | 30
Riqualificazione urbana | 22000000 | 3000000 | 25000000 | 4130914.29 | 0 | 0 | 0 | 4130914.29 | 29130914.29 | 6
Sociale e salute | 26000000 | 1167767.28 | 27167767.28 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | 8700000 | 35867767.28 | 5
Istruzione e formazione | 10000000 | 4000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | 2
Capacità amministrativa | 15372385.77 | 0 | 15372385.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15372385.77 | 1
Totale Aree Tematiche | 400872385.77 | 69200000 | 470072385.77 | 54065495.48 | 23800000 | 97417382.04 | 28374200 | 203657077.52 | 673729463.29 | 81
Cofinanziamento PR (ove applicabile) | 137500000 | 0 | 137500000
Totale Assegnazione FSC 21-27 | 538372385.77 | 69200000 | 607572385.77

## Allegato A1 Programma di interv
ID Scheda intervento | AMMINISTRAZIONE | AREA TEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | CUP | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | PREVISIONE INIZIO PROGRAMMAZIONE | PREVISIONE FINE PROGRAMMAZIONE | PREVISIONE INIZIO PROGETTAZIONE | PREVISIONE FINE PROGETTAZIONE | PREVISIONE INIZIO ESECUZIONE | PREVISIONE FINE ESECUZIONE | INCENTIVI - DATA APERTURA AVVISO | INCENTIVI - DATA CHIUSURA AVVISO | INCENTIVI - DATA ATTIVAZIONE MISURA
FSCRI_RI_408 | REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE ICT, AGENDA DIGITALE E SOS AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE ICT | 02. DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | H17H23002790001 | EVOLUZIONE PIATTAFORMA LIZARD | 2000000 | 2000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_536 | REGIONE DEL VENETO | 02. DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | H59B23000130001 | PRODUZIONE DATI GEOTOPOGRAFICI PER INFRASTRUTTURA DATI TERRITORIALI DELLA REGIONE DEL VENETO IDT-RV | 500000 | 500000 | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RM_1740 | REGIONE DEL VENETO | 03. COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | Fondo di rotazione "Anticrisi Attività Produttive” | 21000000 | 21000000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2024-09-01 | 31/12/2026
FSCRI_RM_1744 | REGIONE DEL VENETO | 03. COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | Fondo Veneto Competitività - Sezione Transizione FSC | 14150000 | 14150000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 2024-09-01
FSCRI_RI_382 | CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | F41B21007590001 | OTTIMIZZAZIONE BACINO PRATIARCATI - NUOVO COLLETTORE CARPANEDO-SABBIONI – 2° STRALCIO FUNZIONALE B | 9350101.09 | 3600000 | 5750101.09 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_383 | CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | I66F23000140002 | FIUME MARZENEGO: CASSE DI ESPANSIONE E LAMINAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI PICCHI DI PIENA – LOTTO 2 | 6500000 | 6500000 | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2031 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_384 | CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA – CITTADELLA (PD) | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | J61B21004140001 | TRASFORMAZIONE IRRIGUA NEI COMUNI DI CASSOLA, ROSÀ, ROSSANO VENETO E TEZZE SUL BRENTA PROV. VICENZA | 9750000 | 9750000 | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_407 | REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H81B21000580002 | REALIZZAZIONE DI UN INVASO (C.D. ANCONETTA) SUL FIUME AGNO GUÀ-S.CATERINA. ID PIANO 212. 2° STRALCIO | 8000000 | 8000000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_412 | REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H52B23002650003 | REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI LAMINAZIONE SUL FIUME LIVENZA IN LOCALITÀ PRÀ DEI GAI. 2° STRALCIO | 48235658.81 | 30500000 | 17735658.81 |  |  | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_416 | REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H62B23002770001 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL T. ARPEGA FINO ALLA CONFLUENZA CON IL BACINO SUL F. AGNO-GUÀ. 2° STRALCIO | 3000000 | 3000000 | 0 |  |  |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_457 | REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H52B23002660001 | REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI LAMINAZIONE SUL FIUME LIVENZA IN LOCALITÀ PRÀ DEI GAI. 3° STRALCIO | 9500000 | 9500000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_462 | CONSORZIO BONIFICA ALTA PIANURA VENETA | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B47H21005110001 | RICOSTRUZIONE IDRAULICA TORRENTE MEZZANE SEZIONI DI DEFLUSSO COMUNE MEZZANE DI S.E LAVAGNO 21_013_FI | 900000 | 900000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_465 | CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | F28H24000180001 | RIPRISTINO SICUREZZA IDRAULICA RETE DI BONIFICA IN COMUNI VARI DELLA PROVINCIA DI PADOVA – STRALCIO | 500000 | 500000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_1667 | CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H78H23000530005 | RIPRISTINO DANNI OPERE PUBBLICHE IRRIGUE NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VENEZIA | 500000 | 500000 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_483 | CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B34G23000010001 | RECUPERO AREA DELLA CAVA "GUAINETTA" PER IRRIGAZIONE E LAMINAZIONE A SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) | 3000000 | 3000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_484 | CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | J38H23001240001 | MESSA IN SICUREZZA E RIORDINO IDRAULICO DELLA RETE IDRAULICA SECONDARIA TRA I FIUMI BRENTA E PO | 1000000 | 1000000 | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_485 | REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H62B23002760001 | INTERVENTI DI DIAFRAMMATURA E RINFORZO ARGINALE DEL FIUME PIAVE NEL BASSO CORSO. COMUNI VARI | 9000000 | 9000000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_486 | REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H88H23000300001 | INTERVENTI DI DIAFRAMMATURA E RINFORZO DELLE ARGINATURE DEL FIUME TAGLIAMENTO NEL BASSO CORSO | 23500000 | 23500000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2029 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_487 | CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | C98H23000390001 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA IDRAULICO FOSSETTA – VELA (STRALCIO FUNZIONALE) | 1800000 | 800000 | 1000000 |  |  |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_494 | CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA – CITTADELLA (PD) | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | J18H23000700002 | SISTEMAZIONE E RICALIBRATURA RIO SETTIMO COMUNI LONGARE, TORRI DI QUARTESOLO E MONTEGALDA - STRALCIO | 800000 | 800000 | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_496 | CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO DI ROVIGO | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | F18H24000070006 | MESSA IN SICUREZZA/RIORDINO IDRAULICO RETE SECONDARIA TRA ADIGE -BRENTA E CANALBIANCO 1° STRALCIO | 800000 | 800000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_497 | CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | J68H23000710001 | ADEGUAMENTO RETE SECONDARIA, MANUFATTI E RIPRESA FRANAMENTI TERRITORIO DEL DELTA DEL PO 1° STRALCIO | 800000 | 800000 | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_498 | CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | C87H21000730001 | MESSA IN SICUREZZA FIUME MENAGO NEI COMUNI DI OPPEANO, BOVOLONE E CEREA (VR) - STRALCIO FUNZIONALE | 800000 | 800000 | 0 |  |  |  |  | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_503 | CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B32B23001120002 | LAVORI URGENTI INDIFFERIBILI ADEGUAMENTO IMPIANTI NORMADK5600 E MANUTENZIONE IDROVORE ASSERVITE INMT | 800000 | 800000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_504 | CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H58H23000360005 | RIPRISTINO IDRAULICO CORSI ACQUA DEMANIALI, ELETTRIFICAZIONE CHIAVICHE E SGRIGLIATORI 1° STRALCIO | 800000 | 800000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_1668 | VENETO ACQUE S.P.A | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | J12E24000140007 | MO.S.A.V. CONDOTTA DI ADDUZIONE PRIMARIA DN 1000 TRA PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) E VICENZA EST | 8000000 | 3750000 | 4250000 |  |  | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2030 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_418 | COMUNI DEL TERRITORIO MONTANO DELLE PROVINCE DI VERONA, VICENZA, TREVISO E BELLUNO. | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando o riparto a regia regionale | MELKEN. NUOVI METODI DI PREVENZIONE DELLE PREDAZIONI DA LUPO IN MALGA | 1270274 | 1000000 | 270274 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2031 | NA | NA | NA
FSCRI_RM_1750 | REGIONE DEL VENETO | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | MELKEN "PREVENZIONE DELLE PREDAZIONI DA LUPO IN MALGA CON RECINZIONI ELETTRIFICATE: ANALISI DELLE MODIFICHE DEL PASCOLAMENTO, DEL PASCOLO E DEGLI EPISODI DI ATTACCO" - BENEFICIARI: PRIVATI | 1000000 | 1000000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 31/12/2024
FSCRI_RI_422 | REGIONE DEL VENETO | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | J27D24000000002 | INTERVENTI PER LA VIVIFICAZIONE DEGLI AMBITI LAGUNARI DEL DELTA DEL PO | 14000000 | 14000000 | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2031 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_1664 | ENTI LOCALI, ENTI PUBBLICI, FONDAZIONI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA. | 06. CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DI BENI IMMOBILI DI PREGIO | 5500000 | 2750000 | 2750000 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2031 | NA | NA | NA
FSCRI_RM_1746 | REGIONE DEL VENETO | 06. CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DI BENI IMMOBILI DI PREGIO, DI CUI SI ASSICURI LA SOSTENIBILITÀ GESTIONALE, MIRATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE ANCHE DA UN PUNTO DI VISTA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - BENEFICIARI:PARROCCHIE ED ENTI ECCLESIASTICI | 1000000 | 1000000 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  |  | 31/12/2024
FSCRI_RI_425 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO -SOGGETTO ATTUATORE: VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D81B24000000001 | CICLOVIA NAZIONALE "DEL GARDA" TRATTO VENETO - 5° LOTTO 1° STRALCIO | 6500000 | 6500000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2028 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_431 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SOGGETTO ATTUATORE: VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D71B21005180002 | PISTA CICLABILE TREVISO – OSTIGLIA - TRATTO TRA GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) E CASALEONE (VR) - LOTTO 3 | 7394041.84 | 1773000 | 5621041.84 |  |  |  |  | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_1685 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO / SOGGETTO ATTUATORE: VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D21B24000000001 | Variante alla S.R. 10 "Padana Inferiore" tra Cerea (VR) e Sanguinetto (VR) 1° Stralcio | 85000000 | 20000000 | 65000000 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2029 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_1584 | REGIONE DEL VENETO / VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D71B24000010001 | CICLOVIA NAZIONALE "ADRIATICA" – 4° LOTTO | 2500000 | 2500000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_436 | REGIONE DEL VENETO / VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D71B24000060001 | CICLOVIA NAZIONALE "DEL GARDA" TRATTO VENETO - 5° LOTTO 2° STRALCIO | 5568037.48 | 5568037.48 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2028 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_1588 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO / SOGGETTO ATTUATORE: VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D31B24000020001 | CICLOVIA NAZIONALE "VENTO" – 4° LOTTO FUNZIONALE | 2500000 | 2500000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_458 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO SOGGETTO ATTUATORE VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D21B19000600002 | PISTA CICLABILE TREVISO OSTIGLIA NEL TRATTO TRA GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) E CASALEONE (VR) – LOTTO 2 | 3019590.68 | 320000 | 2699590.68 |  |  |  |  | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_459 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO SOGGETTO ATTUATORE VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | H31B18000550001 | PISTA CICLABILE TREVISO OSTIGLIA NEL TRATTO TRA GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) E CASALEONE (VR) – LOTTO 1 | 2023000 | 223000 | 1800000 |  |  |  |  | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_489 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO, SOGGETTO ATTUATORE VENETO STRADE SPA | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D41B21002320005 | CPASS/3–INT.31 TERRAGLIO EST OPERE 2 STR.-COMPLETAMENTO DA VIA DELL'INDUSTRIE-CASIER A SR53 POSTUMIA | 38208059.7 | 36000000 | 2208059.7 |  |  | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2028 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_524 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO - SOGGETTO ATTUATORE VENETO STRADE SPA | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D71B22001250002 | PISTA CICLABILE TREVISO OSTIGLIA NEL TRATTO TRA GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) E CASALEONE (VR) – LOTTO 7 | 6684000 | 684000 | 6000000 |  |  |  |  | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2025 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_429 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO - SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I95B23000390001 | LINEA ADRIA-MESTRE - REALIZZAZIONE INDIPENDENZE DELLE STAZIONI CAVARZERE, CONA, CAMPAGNA LUPIA, MIRA | 2200000 | 2200000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_433 | SOGGETTO BENEFICIARIO: REGIONE DEL VENETO - SOGGETTO ATTUATORE: INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I61J20000090002 | LINEA ADRIA–MESTRE - SOPPRESSIONE DEI P.L. NEI COMUNI MIRA E DOLO E NUOVA CICLOPEDONALE COMUNE MIRA | 2775200 | 1250000 | 1525200 |  |  | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_437 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE VENETO - SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I35B23000440001 | LINEA ADRIA–MESTRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE D’ARTE (APPOGGI PONTI METALLICI-PONTE SERIOLA) | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2027 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_438 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO / SOGGETTO ATTUATORE: INFRASTRUTTURE VENETE SRL. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I58E23000330001 | LINEA ADRIA - MESTRE. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CANTONIERI PIOVE DI SACCO | 750000 | 750000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2027 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_440 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO, SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I56C23000080001 | LINEA ADRIA–MESTRE -SOSTITUZIONE BLOCCO CONTA ASSI (DA BCA1 A BCA2) PER LA TRATTA PIOVE DI S.-MESTRE | 500000 | 500000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_441 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO - SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I51G23000110001 | LINEA ADRIA-MESTRE -SOTTOPASSO PIOVE DI SACCO-II STRALCIO (FORNITURA ASCENSORI E OPERE DI FINITURA) | 350000 | 350000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_442 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO, SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I57D23000020002 | LINEA ADRIA-MESTRE - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIAZZALE CARBURANTI PRESSO OFFICINA | 645798 | 350000 | 295798 |  |  | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_443 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO, SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I56C23000060001 | LINEA ADRIA–MESTRE-REALIZZAZIONE SISTEMA SEGNALAMENTO STAZ.PIOVE DI SACCO.FASCIO BINARI DI MOVIMENT. | 600000 | 600000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2026 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_444 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO / SOGGETTO ATTUATORE: INFRASTRUTTURE VENETE SRL. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I37D23000070001 | LINEA ADRIA - MESTRE. INTERVENTI DI RISOLUZIONE PUNTI CRITICI RISCHIO IDROGEOLOGICO | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2028 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_445 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO - SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I13I23000150001 | LINEA ADRIA-MESTRE - ADEGUAMENTO STAZIONI E FERMATE PER PERSONALE RIDOTTA MOBILITÀ - I LOTTO | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2028 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_508 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO - SOGGETTO ATTUATORE: GESTORE DI IMPIANTI DI RISALITA | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando o riparto a regia regionale | REALIZZAZIONE BACINI IDRICI AI FINI DI INNEVAMENTO | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_509 | SOGGETTO BENEFICIARIO E COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO - SOGGETTO ATTUATORE: GESTORE IMPIANTI RISALITA | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | H62D24000010008 | COLLEGAMENTO SKI AREA DEL CIVETTA CON SKI AREA 5 TORRI – 1° STRALCIO | 22692000 | 14000000 | 8692000 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_510 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO -SOGGETTO ATTUATORE: GESTORE DI IMPIANTI DI RISALITA | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | H62D24000020001 | COLLEGAMENTO SKI AREA DEL CIVETTA CON SKI AREA 5 TORRI – 2° STRALCIO | 17500000 | 17500000 | 0 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_1596 | REGIONE DEL VENETO | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando o riparto a regia regionale | PIANO REGIONALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA | 12500000 | 12500000 | 0 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2026 | 1_SEMESTRE_2027 | 2_SEMESTRE_2029 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_488 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO -SOGGETTO ATTUATORE: ENTI AFFIDANTI/AZIENDE AFFIDATARIE SERVIZI DI TPL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando o riparto a regia regionale | ACQUISTO MEZZI SU GOMMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) | 19431962.52 | 19431962.52 | 0 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2028 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_447 | COMUNI ED AZIENDE TERRITORIALI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DEL VENETO. | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI E.R.P. | 14000000 | 14000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_460 | REGIONE DEL VENETO / DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI AFFARI GENERALI DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H77D23000080003 | RISTRUTTURAZIONE SEDE REGIONALE DI CALLE DUE PORTONI NEL COMPENDIO DI VILLA SETTEMBRINI A MESTRE | 3500000 | 2000000 | 1500000 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_461 | REGIONE DEL VENETO / U.O. GENIO CIVILE ROVIGO | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H18H24000030001 | RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX GENIO CIVILE DI ROVIGO | 4000000 | 4000000 | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2027 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_463 | REGIONE DEL VENETO / DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H49D23000100001 | MESSA IN SICUREZZA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’EDIFICIO “CASA SALOTTO” - ROCCA DI MONSELICE | 2000000 | 2000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2028 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_454 | COMUNI DEL VENETO | 10. SOCIALE E SALUTE | 10.01 STRUTTURE SOCIALI | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | ADEGUAMENTO NORMATIVO, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI ENTI LOCALI | 10000000 | 10000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_1619 | COMUNI DEL VENETO | 10. SOCIALE E SALUTE | 10.01 STRUTTURE SOCIALI | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | ADEGUAMENTO NORMATIVO, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI ENTI LOCALI-INTEGRAZ | 1000000 | 1000000 | 0 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 1_SEMESTRE_2026 | 2_SEMESTRE_2029 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_525 | SOGGETTO PUBBLICO DA INDIVIDUARE / BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA | 10. SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | PROGETTO INNOVATIVO PER LA RIABILITAZIONE | 13000000 | 12000000 | 1000000 |  |  | 2_SEMESTRE_2023 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2028 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_415 | AZIENDA ULSS N. 2 “MARCA TREVIGIANA | 10. SOCIALE E SALUTE | 10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | I65F23000490002 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO PER PERSONE CON DISABILITÀ IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) | 10000000 | 3000000 | 7000000 |  |  | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2027 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_379 | ESU - AZIENDE REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PADOVA, DI VENEZIA E DI VERONA | 11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | OFFERTA DI SERVIZI ABITATIVI E DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI - BANDO | 10000000 | 10000000 | 0 | 2_SEMESTRE_2023 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2027 | NA | NA | NA
FSCRI_RI_1615 | REGIONE DEL VENETO | 12. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti | ASSISTENZA TECNICA ALL'ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027 | 15372385.77 | 15372385.77 | 0 | 1_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 2_SEMESTRE_2024 | 1_SEMESTRE_2025 | 2_SEMESTRE_2031 | NA | NA | NA
[6 empty] | 537970109.89 | 400872385.77 | 137097724.12

## Allegato A2 Anticipazioni (hidden)
Area tematica | Linea di intervento | CUP | Titolo dell'intervento | Importo FSC 2021-2027 (anticipazione)
01. RICERCA E INNOVAZIONE | RICERCA E SVILUPPO | PRATT30168_VEN | Sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Rif. Scheda 104 PRRR) | 4000000
02. DIGITALIZZAZIONE | CONNETTIVITÀ DIGITALE | H79J18000310002 | Potenziamento ed ampliamento delle reti radio regionali dei servizi di pubblica utilità (SUEM 118, Protezione civile, AIB e Polizia Locale) | 4097232.72
05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H47H21000360002 | Lavori di sistemazione idraulica del torrente Muson a valle della confluenza con il torrente Lastego in comune di Riese Pio X (TV) | 1000000
05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | RISORSE IDRICHE | J66H20000000007 | Condotta DN1000 Brendola (VI) – Vicenza Ovest. Tratta A7-A6 | 10685000
05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | RISORSE IDRICHE | J36H20000030005 | Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta – Brendola. Stralcio condotta DN1000 Vicenza Ovest – Vicenza Est - Tratta A6-A4 | 15000000
05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | RISORSE IDRICHE | F96H19000070002 | Interventi di trasformazione irrigua del bacino Trezze in destra del canale Nuovissimo nei Comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD) - 2° stralcio A - | 3000000
07. TRASPORTI E MOBILITA' | TRASPORTO FERROVIARIO | G91I19000010003 | Elettrificazione della tratta ferroviaria Adria Mestre fra le stazioni di Adria e Mira Buse | 11250000
07. TRASPORTI E MOBILITA' | LOGISTICA | H52D21000010008 | PADON MARMOLADA - NUOVO IMPIANTO DI ARROCCAMENTO ALLA SKI AREA "MARMOLADA" CABINOVIA 10 POSTI "MALGA CIAPELA - CAPANNA BILL"*XXX*COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI ARROCCAMENTO ALLA SKI AREA "MARMOLADA" CABINOVIA 10 POSTI "MALGA CIAPELA - CAPANNA BILL | 4000000
07. TRASPORTI E MOBILITA' | LOGISTICA | H92D21000010008 | FUNIVIE ARABBA - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CABINOVIA MONOFUNE AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO ARABBA - PESCOI IN SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ESISTENTE SEM124 ARABBA - FORCELLA EUROPA NEL COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA | 4000000
07. TRASPORTI E MOBILITA' | LOGISTICA | H92D21000030008 | ANTERCREP - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO PIANI ALTI DI ORNELLA - SEM102 PASSO PADON IN SOSTITUZIONE ALL'IMPIANTO ESISTENTE PIANI ALTI DI ORNELLA - PASSO PADON NEL COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA | 3725000
07. TRASPORTI E MOBILITA' | LOGISTICA | H29B21000010007 | MALCESINE - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO NELL'AMBITO DELLA REVISIONE GENERALE DELLA CABINOVIA M.1.12B SAN MICHELE-MONTE BALDO ( 2 TRONCO) | 275000
08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H49J21003900007 | Riqualificazione di contesti urbani degradati con recupero e razionalizzazione di alloggi sfitti di Edilizia Residenziale Pubblica. | 1800000
08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | J43I19000090007 | Programma complesso per riqualificazione di contesti urbani degradati con demolizione, recupero di alloggi sfitti e realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. | 1200000
10. SOCIALE E SALUTE | STRUTTURE SOCIALI | G89J19000180006 | Progetto di ristrutturazione e ampliamento edilizio del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti “Residenza San Salvatore” in Comune di Ficarolo (RO) | 1167767.28
11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE | EDUCAZIONE E FORMAZIONE | PRATT30167_VEN | VET Digital innovation - Bando | 4000000
Totale |  |  |  | 69200000

## Allegato A2Anticipazioni
Area tematica | Linea di intervento | CUP | Titolo dell'intervento | Importo FSC 2021-2027 (anticipazione)
01. RICERCA E INNOVAZIONE | RICERCA E SVILUPPO |  | Sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Rif. Scheda 104 PRRR) | 4000000
02. DIGITALIZZAZIONE | CONNETTIVITÀ DIGITALE | H79J18000310002 | Potenziamento ed ampliamento delle reti radio regionali dei servizi di pubblica utilità (SUEM 118, Protezione civile, AIB e Polizia Locale) | 4097232.72
05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H47H21000360002 | Lavori di sistemazione idraulica del torrente Muson a valle della confluenza con il torrente Lastego in comune di Riese Pio X (TV) | 1000000
05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | RISORSE IDRICHE | J66H20000000007 | Condotta DN1000 Brendola (VI) – Vicenza Ovest. Tratta A7-A6 | 10685000
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI | RISORSE IDRICHE | J36H20000030005 | Condotta di adduzione primaria Piazzola sul Brenta – Brendola. Stralcio condotta DN1000 Vicenza Ovest – Vicenza Est - Tratta A6-A4 | 15000000
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI | RISORSE IDRICHE | F96H19000070002 | Interventi di trasformazione irrigua del bacino Trezze in destra del canale Nuovissimo nei Comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD) - 2° stralcio A - | 3000000
7 TRASPORTI E MOBILITA' | TRASPORTO FERROVIARIO | G91I19000010003 | Elettrificazione della tratta ferroviaria Adria Mestre fra le stazioni di Adria e Mira Buse | 11250000
7 TRASPORTI E MOBILITA' | LOGISTICA | H52D21000010008 | PADON MARMOLADA - NUOVO IMPIANTO DI ARROCCAMENTO ALLA SKI AREA "MARMOLADA" CABINOVIA 10 POSTI "MALGA CIAPELA - CAPANNA BILL"*XXX*COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DI ARROCCAMENTO ALLA SKI AREA "MARMOLADA" CABINOVIA 10 POSTI "MALGA CIAPELA - CAPANNA BILL | 4000000
7 TRASPORTI E MOBILITA' | LOGISTICA | H92D21000010008 | FUNIVIE ARABBA - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CABINOVIA MONOFUNE AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO ARABBA - PESCOI IN SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ESISTENTE SEM124 ARABBA - FORCELLA EUROPA NEL COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA | 4000000
7 TRASPORTI E MOBILITA' | LOGISTICA | H92D21000030008 | ANTERCREP - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO PIANI ALTI DI ORNELLA - SEM102 PASSO PADON IN SOSTITUZIONE ALL'IMPIANTO ESISTENTE PIANI ALTI DI ORNELLA - PASSO PADON NEL COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA | 3725000
7 TRASPORTI E MOBILITA' | LOGISTICA | H29B21000010007 | MALCESINE - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO NELL'AMBITO DELLA REVISIONE GENERALE DELLA CABINOVIA M.1.12B SAN MICHELE-MONTE BALDO ( 2 TRONCO) | 275000
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H49J21003900007 | Riqualificazione di contesti urbani degradati con recupero e razionalizzazione di alloggi sfitti di Edilizia Residenziale Pubblica. | 1800000
8 RIQUALIFICAZIONE URBANA | EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | J43I19000090007 | Programma complesso per riqualificazione di contesti urbani degradati con demolizione, recupero di alloggi sfitti e realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. | 1200000
10 SOCIALE E SALUTE | STRUTTURE SOCIALI | G89J19000180006 | Progetto di ristrutturazione e ampliamento edilizio del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti “Residenza San Salvatore” in Comune di Ficarolo (RO) | 1167767.28
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE | EDUCAZIONE E FORMAZIONE |  | VET Digital innovation - Bando | 4000000
Totale |  |  |  | 69200000

## Allegato B1 Piano finanziario
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | TOTALE
Assegnazione ordinaria FSC 21-27 | 0 | 3477565.14 | 48738068.67 | 114206482.95 | 93475125.3 | 77374013.56 | 51356784.92 | 6930959.46 | 5313385.77 | 400872385.77

## Allegato B2 Aggiornamento crono
ID scheda intervento | AMMINISTRAZIONE | AREA TEMATICA | LINEA DI INTERVENTO | CUP | TITOLO | COSTO TOTALE | IMPORTO RICHIESTO FSC 21-27 | COFINANZIAMENTO CON ALTRE RISORSE | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
FSCRI_RI_408 | REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE ICT, AGENDA DIGITALE E SOS AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE ICT | 02. DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | H17H23002790001 | EVOLUZIONE PIATTAFORMA LIZARD | 2000000 | 2000000 | 0 | 2024: 400000; 2025: 800000; 2026: 800000
FSCRI_RI_536 | REGIONE DEL VENETO | 02. DIGITALIZZAZIONE | 02.01 TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI | H59B23000130001 | PRODUZIONE DATI GEOTOPOGRAFICI PER INFRASTRUTTURA DATI TERRITORIALI DELLA REGIONE DEL VENETO IDT-RV | 500000 | 500000 | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 300000; 2026: 200000
|  | 02. DIGITALIZZAZIONE Totale |  |  |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 400000 | 1100000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RM_1740 | REGIONE DEL VENETO | 03. COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | Fondo di rotazione "Anticrisi Attività Produttive” | 21000000 | 21000000 | 0 | 2025: 3000000; 2026: 18000000
FSCRI_RM_1744 | REGIONE DEL VENETO | 03. COMPETITIVITA' IMPRESE | 03.01 INDUSTRIA E SERVIZI | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | Fondo Veneto Competitività - Sezione Transizione FSC | 14150000 | 14150000 | 0 | 2025: 2000000; 2026: 9750000; 2027: 2400000
|  | 03. COMPETITIVITA' IMPRESE Totale |  |  |  | 35150000 | 35150000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 27750000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_382 | CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | F41B21007590001 | OTTIMIZZAZIONE BACINO PRATIARCATI - NUOVO COLLETTORE CARPANEDO-SABBIONI – 2° STRALCIO FUNZIONALE B | 9350101.09 | 3600000 | 5750101.09 | 2023: -; 2024: 0; 2025: 1000000; 2026: 2000000; 2027: 600000
FSCRI_RI_383 | CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | I66F23000140002 | FIUME MARZENEGO: CASSE DI ESPANSIONE E LAMINAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI PICCHI DI PIENA – LOTTO 2 | 6500000 | 6500000 | 0 |  |  | 69000 | 725000 | 2170000 | 1960000 | 636000 | 559000 | 381000
FSCRI_RI_384 | CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA – CITTADELLA (PD) | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | J61B21004140001 | TRASFORMAZIONE IRRIGUA NEI COMUNI DI CASSOLA, ROSÀ, ROSSANO VENETO E TEZZE SUL BRENTA PROV. VICENZA | 9750000 | 9750000 | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 4350000; 2026: 4700000; 2027: 700000
FSCRI_RI_407 | REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H81B21000580002 | REALIZZAZIONE DI UN INVASO (C.D. ANCONETTA) SUL FIUME AGNO GUÀ-S.CATERINA. ID PIANO 212. 2° STRALCIO | 8000000 | 8000000 | 0 | 2024: 0; 2025: 2500000; 2026: 2500000; 2027: 3000000
FSCRI_RI_412 | REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H52B23002650003 | REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI LAMINAZIONE SUL FIUME LIVENZA IN LOCALITÀ PRÀ DEI GAI. 2° STRALCIO | 48235658.81 | 30500000 | 17735658.81 | 2026: 5000000; 2027: 10000000; 2028: 10000000; 2029: 5500000
FSCRI_RI_416 | REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H62B23002770001 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL T. ARPEGA FINO ALLA CONFLUENZA CON IL BACINO SUL F. AGNO-GUÀ. 2° STRALCIO | 3000000 | 3000000 | 0 | 2024: 0; 2025: 2500000; 2026: 500000
FSCRI_RI_457 | REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H52B23002660001 | REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI LAMINAZIONE SUL FIUME LIVENZA IN LOCALITÀ PRÀ DEI GAI. 3° STRALCIO | 9500000 | 9500000 | 0 | 2026: 3000000; 2027: 3000000; 2028: 3000000; 2029: 500000
FSCRI_RI_462 | CONSORZIO BONIFICA ALTA PIANURA VENETA | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B47H21005110001 | RICOSTRUZIONE IDRAULICA TORRENTE MEZZANE SEZIONI DI DEFLUSSO COMUNE MEZZANE DI S.E LAVAGNO 21_013_FI | 900000 | 900000 | 0 | 2024: 0; 2025: 450000; 2026: 450000
FSCRI_RI_465 | CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | F28H24000180001 | RIPRISTINO SICUREZZA IDRAULICA RETE DI BONIFICA IN COMUNI VARI DELLA PROVINCIA DI PADOVA – STRALCIO | 500000 | 500000 | 0 | 2024: 0; 2025: 250000; 2026: 250000
FSCRI_RI_1667 | CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H78H23000530005 | RIPRISTINO DANNI OPERE PUBBLICHE IRRIGUE NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VENEZIA | 500000 | 500000 | 0 | 2024: 0; 2025: 200000; 2026: 300000
FSCRI_RI_483 | CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B34G23000010001 | RECUPERO AREA DELLA CAVA "GUAINETTA" PER IRRIGAZIONE E LAMINAZIONE A SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) | 3000000 | 3000000 | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 1600000; 2026: 1000000; 2027: 400000
FSCRI_RI_484 | CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | J38H23001240001 | MESSA IN SICUREZZA E RIORDINO IDRAULICO DELLA RETE IDRAULICA SECONDARIA TRA I FIUMI BRENTA E PO | 1000000 | 1000000 | 0 | 2025: 450000; 2026: 550000
FSCRI_RI_485 | REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H62B23002760001 | INTERVENTI DI DIAFRAMMATURA E RINFORZO ARGINALE DEL FIUME PIAVE NEL BASSO CORSO. COMUNI VARI | 9000000 | 9000000 | 0 | 2025: 3000000; 2026: 3000000; 2027: 3000000
FSCRI_RI_486 | REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H88H23000300001 | INTERVENTI DI DIAFRAMMATURA E RINFORZO DELLE ARGINATURE DEL FIUME TAGLIAMENTO NEL BASSO CORSO | 23500000 | 23500000 | 0 | 2025: 2000000; 2026: 4000000; 2027: 6000000; 2028: 6000000; 2029: 5500000
FSCRI_RI_487 | CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | C98H23000390001 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA IDRAULICO FOSSETTA – VELA (STRALCIO FUNZIONALE) | 1800000 | 800000 | 1000000 | 2024: 0; 2025: 450000; 2026: 350000
FSCRI_RI_494 | CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA – CITTADELLA (PD) | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | J18H23000700002 | SISTEMAZIONE E RICALIBRATURA RIO SETTIMO COMUNI LONGARE, TORRI DI QUARTESOLO E MONTEGALDA - STRALCIO | 800000 | 800000 | 0 | 2024: 0; 2025: 680000; 2026: 120000
FSCRI_RI_496 | CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO DI ROVIGO | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | F18H24000070006 | MESSA IN SICUREZZA/RIORDINO IDRAULICO RETE SECONDARIA TRA ADIGE -BRENTA E CANALBIANCO 1° STRALCIO | 800000 | 800000 | 0 | 2024: 0; 2025: 350000; 2026: 450000
FSCRI_RI_497 | CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | J68H23000710001 | ADEGUAMENTO RETE SECONDARIA, MANUFATTI E RIPRESA FRANAMENTI TERRITORIO DEL DELTA DEL PO 1° STRALCIO | 800000 | 800000 | 0 | 2025: 350000; 2026: 450000
FSCRI_RI_498 | CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | C87H21000730001 | MESSA IN SICUREZZA FIUME MENAGO NEI COMUNI DI OPPEANO, BOVOLONE E CEREA (VR) - STRALCIO FUNZIONALE | 800000 | 800000 | 0 | 2025: 500000; 2026: 300000
FSCRI_RI_503 | CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | B32B23001120002 | LAVORI URGENTI INDIFFERIBILI ADEGUAMENTO IMPIANTI NORMADK5600 E MANUTENZIONE IDROVORE ASSERVITE INMT | 800000 | 800000 | 0 | 2024: 0; 2025: 650000; 2026: 150000
FSCRI_RI_504 | CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | H58H23000360005 | RIPRISTINO IDRAULICO CORSI ACQUA DEMANIALI, ELETTRIFICAZIONE CHIAVICHE E SGRIGLIATORI 1° STRALCIO | 800000 | 800000 | 0 | 2025: 600000; 2026: 200000
FSCRI_RI_1668 | VENETO ACQUE S.P.A | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.02 RISORSE IDRICHE | J12E24000140007 | MO.S.A.V. CONDOTTA DI ADDUZIONE PRIMARIA DN 1000 TRA PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) E VICENZA EST | 8000000 | 3750000 | 4250000 | 0 | 10135.14 | 101351.35 | 684121.62 | 810810.81 | 810810.81 | 810810.81 | 521959.46
FSCRI_RI_418 | COMUNI DEL TERRITORIO MONTANO DELLE PROVINCE DI VERONA, VICENZA, TREVISO E BELLUNO. | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando o riparto a regia regionale | MELKEN. NUOVI METODI DI PREVENZIONE DELLE PREDAZIONI DA LUPO IN MALGA | 1270274 | 1000000 | 270274 |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 50000 | 50000
FSCRI_RM_1750 | REGIONE DEL VENETO | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | MELKEN "PREVENZIONE DELLE PREDAZIONI DA LUPO IN MALGA CON RECINZIONI ELETTRIFICATE: ANALISI DELLE MODIFICHE DEL PASCOLAMENTO, DEL PASCOLO E DEGLI EPISODI DI ATTACCO" - BENEFICIARI: PRIVATI | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 50000 | 50000
FSCRI_RI_422 | REGIONE DEL VENETO | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.05 NATURA E BIODIVERSITÀ | J27D24000000002 | INTERVENTI PER LA VIVIFICAZIONE DEGLI AMBITI LAGUNARI DEL DELTA DEL PO | 14000000 | 14000000 | 0 |  | 0 | 300000 | 1300000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2400000
|  | 05. AMBIENTE E RISORSE NATURALI Totale |  |  |  | 163606033.9 | 134600000 | 29006033.9 | 0 | 10135.14 | 22750351.35 | 32379121.62 | 32580810.81 | 24670810.81 | 15646810.81 | 3680959.46 | 2881000
FSCRI_RI_1664 | ENTI LOCALI, ENTI PUBBLICI, FONDAZIONI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA. | 06. CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DI BENI IMMOBILI DI PREGIO | 5500000 | 2750000 | 2750000 |  |  |  | 275000 | 275000 | 440000 | 550000 | 550000 | 660000
FSCRI_RM_1746 | REGIONE DEL VENETO | 06. CULTURA | 06.01 PATRIMONIO E PAESAGGIO | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DI BENI IMMOBILI DI PREGIO, DI CUI SI ASSICURI LA SOSTENIBILITÀ GESTIONALE, MIRATI A PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE ANCHE DA UN PUNTO DI VISTA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - BENEFICIARI:PARROCCHIE ED ENTI ECCLESIASTICI | 1000000 | 1000000 | 0 | 2026: 200000; 2027: 200000; 2028: 200000; 2029: 200000; 2030: 200000
|  | 06. CULTURA Totale |  |  |  | 6500000 | 3750000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 475000 | 640000 | 750000 | 750000 | 660000
FSCRI_RI_425 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO -SOGGETTO ATTUATORE: VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D81B24000000001 | CICLOVIA NAZIONALE "DEL GARDA" TRATTO VENETO - 5° LOTTO 1° STRALCIO | 6500000 | 6500000 | 0 | 2024: 122000; 2025: 1629920; 2026: 2470526; 2027: 1627554; 2028: 650000
FSCRI_RI_431 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI SOGGETTO ATTUATORE: VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D71B21005180002 | PISTA CICLABILE TREVISO – OSTIGLIA - TRATTO TRA GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) E CASALEONE (VR) - LOTTO 3 | 7394041.84 | 1773000 | 5621041.84 | 2024: 1773000; 2025: 0
FSCRI_RI_1685 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO / SOGGETTO ATTUATORE: VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D21B24000000001 | Variante alla S.R. 10 "Padana Inferiore" tra Cerea (VR) e Sanguinetto (VR) 1° Stralcio | 85000000 | 20000000 | 65000000 | 2026: 5397197.65; 2027: 5796414.12; 2028: 5796414.12; 2029: 3009974.11
FSCRI_RI_1584 | REGIONE DEL VENETO / VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D71B24000010001 | CICLOVIA NAZIONALE "ADRIATICA" – 4° LOTTO | 2500000 | 2500000 | 0 | 2024: 49715; 2025: 692032.8; 2026: 1003579.48; 2027: 754672.72
FSCRI_RI_436 | REGIONE DEL VENETO / VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D71B24000060001 | CICLOVIA NAZIONALE "DEL GARDA" TRATTO VENETO - 5° LOTTO 2° STRALCIO | 5568037.48 | 5568037.48 | 0 | 2024: 0; 2025: 1500731.72; 2026: 1719516.2; 2027: 1951000.93; 2028: 396788.63
FSCRI_RI_1588 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO / SOGGETTO ATTUATORE: VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D31B24000020001 | CICLOVIA NAZIONALE "VENTO" – 4° LOTTO FUNZIONALE | 2500000 | 2500000 | 0 | 2024: 49715; 2025: 692032.8; 2026: 1003579.48; 2027: 754672.72
FSCRI_RI_458 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO SOGGETTO ATTUATORE VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D21B19000600002 | PISTA CICLABILE TREVISO OSTIGLIA NEL TRATTO TRA GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) E CASALEONE (VR) – LOTTO 2 | 3019590.68 | 320000 | 2699590.68 | 2024: 320000; 2025: 0
FSCRI_RI_459 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO SOGGETTO ATTUATORE VENETO STRADE S.P.A. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | H31B18000550001 | PISTA CICLABILE TREVISO OSTIGLIA NEL TRATTO TRA GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) E CASALEONE (VR) – LOTTO 1 | 2023000 | 223000 | 1800000 | 2024: 223000; 2025: 0
FSCRI_RI_489 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO, SOGGETTO ATTUATORE VENETO STRADE SPA | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D41B21002320005 | CPASS/3–INT.31 TERRAGLIO EST OPERE 2 STR.-COMPLETAMENTO DA VIA DELL'INDUSTRIE-CASIER A SR53 POSTUMIA | 38208059.7 | 36000000 | 2208059.7 | 2024: 80000; 2025: 5000000; 2026: 13000000; 2027: 9320000; 2028: 8600000
FSCRI_RI_524 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO - SOGGETTO ATTUATORE VENETO STRADE SPA | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.01 TRASPORTO STRADALE | D71B22001250002 | PISTA CICLABILE TREVISO OSTIGLIA NEL TRATTO TRA GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) E CASALEONE (VR) – LOTTO 7 | 6684000 | 684000 | 6000000 | 2024: 0; 2025: 684000
FSCRI_RI_429 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO - SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I95B23000390001 | LINEA ADRIA-MESTRE - REALIZZAZIONE INDIPENDENZE DELLE STAZIONI CAVARZERE, CONA, CAMPAGNA LUPIA, MIRA | 2200000 | 2200000 | 0 | 2024: 0; 2025: 1900000; 2026: 300000; 2027: 0
FSCRI_RI_433 | SOGGETTO BENEFICIARIO: REGIONE DEL VENETO - SOGGETTO ATTUATORE: INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I61J20000090002 | LINEA ADRIA–MESTRE - SOPPRESSIONE DEI P.L. NEI COMUNI MIRA E DOLO E NUOVA CICLOPEDONALE COMUNE MIRA | 2775200 | 1250000 | 1525200 | 2024: 100000; 2025: 500000; 2026: 650000
FSCRI_RI_437 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE VENETO - SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I35B23000440001 | LINEA ADRIA–MESTRE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE D’ARTE (APPOGGI PONTI METALLICI-PONTE SERIOLA) | 1000000 | 1000000 | 0 | 2025: 50000; 2026: 700000; 2027: 250000
FSCRI_RI_438 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO / SOGGETTO ATTUATORE: INFRASTRUTTURE VENETE SRL. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I58E23000330001 | LINEA ADRIA - MESTRE. RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CANTONIERI PIOVE DI SACCO | 750000 | 750000 | 0 | 2025: 50000; 2026: 550000; 2027: 150000
FSCRI_RI_440 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO, SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I56C23000080001 | LINEA ADRIA–MESTRE -SOSTITUZIONE BLOCCO CONTA ASSI (DA BCA1 A BCA2) PER LA TRATTA PIOVE DI S.-MESTRE | 500000 | 500000 | 0 | 2025: 200000; 2026: 300000
FSCRI_RI_441 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO - SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I51G23000110001 | LINEA ADRIA-MESTRE -SOTTOPASSO PIOVE DI SACCO-II STRALCIO (FORNITURA ASCENSORI E OPERE DI FINITURA) | 350000 | 350000 | 0 | 2025: 350000
FSCRI_RI_442 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO, SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I57D23000020002 | LINEA ADRIA-MESTRE - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIAZZALE CARBURANTI PRESSO OFFICINA | 645798 | 350000 | 295798 | 2024: 250000; 2025: 100000
FSCRI_RI_443 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO, SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I56C23000060001 | LINEA ADRIA–MESTRE-REALIZZAZIONE SISTEMA SEGNALAMENTO STAZ.PIOVE DI SACCO.FASCIO BINARI DI MOVIMENT. | 600000 | 600000 | 0 | 2025: 300000; 2026: 300000
FSCRI_RI_444 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO / SOGGETTO ATTUATORE: INFRASTRUTTURE VENETE SRL. | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I37D23000070001 | LINEA ADRIA - MESTRE. INTERVENTI DI RISOLUZIONE PUNTI CRITICI RISCHIO IDROGEOLOGICO | 1000000 | 1000000 | 0 | 2025: 50000; 2026: 200000; 2027: 300000; 2028: 450000
FSCRI_RI_445 | SOGGETTO BENEFICIARIO REGIONE DEL VENETO - SOGGETTO ATTUATORE INFRASTRUTTURE VENETE SRL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | I13I23000150001 | LINEA ADRIA-MESTRE - ADEGUAMENTO STAZIONI E FERMATE PER PERSONALE RIDOTTA MOBILITÀ - I LOTTO | 2000000 | 2000000 | 0 | 2025: 50000; 2026: 800000; 2027: 800000; 2028: 350000
FSCRI_RI_508 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO - SOGGETTO ATTUATORE: GESTORE DI IMPIANTI DI RISALITA | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando o riparto a regia regionale | REALIZZAZIONE BACINI IDRICI AI FINI DI INNEVAMENTO | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2026: 250000; 2027: 250000; 2028: 500000; 2029: 1000000
FSCRI_RI_509 | SOGGETTO BENEFICIARIO E COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO - SOGGETTO ATTUATORE: GESTORE IMPIANTI RISALITA | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | H62D24000010008 | COLLEGAMENTO SKI AREA DEL CIVETTA CON SKI AREA 5 TORRI – 1° STRALCIO | 22692000 | 14000000 | 8692000 | 2026: 250000; 2027: 750000; 2028: 3000000; 2029: 10000000
FSCRI_RI_510 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO -SOGGETTO ATTUATORE: GESTORE DI IMPIANTI DI RISALITA | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.02 TRASPORTO FERROVIARIO | H62D24000020001 | COLLEGAMENTO SKI AREA DEL CIVETTA CON SKI AREA 5 TORRI – 2° STRALCIO | 17500000 | 17500000 | 0 | 2026: 500000; 2027: 2000000; 2028: 3000000; 2029: 12000000
FSCRI_RI_1596 | REGIONE DEL VENETO | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando o riparto a regia regionale | PIANO REGIONALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA | 12500000 | 12500000 | 0 | 2025: 0; 2026: 1250000; 2027: 3750000; 2028: 5000000; 2029: 2500000
FSCRI_RI_488 | SOGGETTO BENEFICIARIO COORDINATORE TERRITORIALE: REGIONE DEL VENETO -SOGGETTO ATTUATORE: ENTI AFFIDANTI/AZIENDE AFFIDATARIE SERVIZI DI TPL | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ | 07.05 MOBILITÀ URBANA | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando o riparto a regia regionale | ACQUISTO MEZZI SU GOMMA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) | 19431962.52 | 19431962.52 | 0 | 2026: 4431962.52; 2027: 5000000; 2028: 10000000
|  | 07. TRASPORTI E MOBILITÀ Totale |  |  |  | 247341690.22 | 151500000 | 95841690.22 | 0 | 2967430 | 13748717.32 | 35076361.33 | 33454314.49 | 37743202.75 | 28509974.11 | 0 | 0
FSCRI_RI_447 | COMUNI ED AZIENDE TERRITORIALI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DEL VENETO. | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI E.R.P. | 14000000 | 14000000 | 0 | 2025: 0; 2026: 2800000; 2027: 6000000; 2028: 4000000; 2029: 1200000
FSCRI_RI_460 | REGIONE DEL VENETO / DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI AFFARI GENERALI DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H77D23000080003 | RISTRUTTURAZIONE SEDE REGIONALE DI CALLE DUE PORTONI NEL COMPENDIO DI VILLA SETTEMBRINI A MESTRE | 3500000 | 2000000 | 1500000 | 2025: 400000; 2026: 800000; 2027: 800000
FSCRI_RI_461 | REGIONE DEL VENETO / U.O. GENIO CIVILE ROVIGO | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H18H24000030001 | RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX GENIO CIVILE DI ROVIGO | 4000000 | 4000000 | 0 | 2024: 0; 2025: 400000; 2026: 1835000; 2027: 1765000
FSCRI_RI_463 | REGIONE DEL VENETO / DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI | H49D23000100001 | MESSA IN SICUREZZA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’EDIFICIO “CASA SALOTTO” - ROCCA DI MONSELICE | 2000000 | 2000000 | 0 | 2025: 150000; 2026: 440000; 2027: 840000; 2028: 570000
|  | 08. RIQUALIFICAZIONE URBANA Totale |  |  |  | 23500000 | 22000000 | 1500000 | 0 | 0 | 950000 | 5875000 | 9405000 | 4570000 | 1200000 | 0 | 0
FSCRI_RI_454 | COMUNI DEL VENETO | 10. SOCIALE E SALUTE | 10.01 STRUTTURE SOCIALI | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | ADEGUAMENTO NORMATIVO, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI ENTI LOCALI | 10000000 | 10000000 | 0 | 2026: 2400000; 2027: 2600000; 2028: 2500000; 2029: 2500000
FSCRI_RI_1619 | COMUNI DEL VENETO | 10. SOCIALE E SALUTE | 10.01 STRUTTURE SOCIALI | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | ADEGUAMENTO NORMATIVO, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI ENTI LOCALI-INTEGRAZ | 1000000 | 1000000 | 0 | 2026: 200000; 2027: 300000; 2028: 250000; 2029: 250000
FSCRI_RI_525 | SOGGETTO PUBBLICO DA INDIVIDUARE / BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA | 10. SOCIALE E SALUTE | 10.02 STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | PROGETTO INNOVATIVO PER LA RIABILITAZIONE | 13000000 | 12000000 | 1000000 | 2026: 2000000; 2027: 5000000; 2028: 5000000
FSCRI_RI_415 | AZIENDA ULSS N. 2 “MARCA TREVIGIANA | 10. SOCIALE E SALUTE | 10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | I65F23000490002 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO PER PERSONE CON DISABILITÀ IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) | 10000000 | 3000000 | 7000000 | 2026: 1000000; 2027: 2000000
|  | 10. SOCIALE E SALUTE Totale |  |  |  | 34000000 | 26000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 9900000 | 7750000 | 2750000 | 0 | 0
FSCRI_RI_379 | ESU - AZIENDE REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PADOVA, DI VENEZIA E DI VERONA | 11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE | 11.02 EDUCAZIONE E FORMAZIONE | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti tramite Bando | OFFERTA DI SERVIZI ABITATIVI E DI RISTORAZIONE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI - BANDO | 10000000 | 10000000 | 0 | 2024: 0; 2025: 3189000; 2026: 3551000; 2027: 3260000
|  | 11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE Totale |  |  |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 3189000 | 3551000 | 3260000 | 0 | 0 | 0 | 0
FSCRI_RI_1615 | REGIONE DEL VENETO | 12. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA | 12.02 ASSISTENZA TECNICA | CUP da generare a seguito della selezione dei progetti | ASSISTENZA TECNICA ALL'ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027 | 15372385.77 | 15372385.77 | 0 |  | 100000 | 2000000 | 2500000 | 2000000 | 2000000 | 2500000 | 2500000 | 1772385.77
|  | 12. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA Totale |  |  |  | 15372385.77 | 15372385.77 | 0 | 0 | 100000 | 2000000 | 2500000 | 2000000 | 2000000 | 2500000 | 2500000 | 1772385.77
|  | Totale complessivo |  |  |  | 537970109.89 | 400872385.77 | 137097724.12 | 0 | 3477565.14 | 48738068.67 | 114206482.95 | 93475125.3 | 77374013.56 | 51356784.92 | 6930959.46 | 5313385.77